## 一期开发问题
序号 | 问题级别 | 当前状态 | 问题描述 | 备注
1 | 1级 | 部署 | 商户表的 SUB_MCH_ID 建立唯一索引
2 | 1级 | 部署 | 子代理商管理web页面删除父代理商字段。
3 | 3级 | 未处理 | 用户登录名称不允许设置superadmin之类
4 | 1级 | 部署 | 结算增加退款笔数和金额。trade_status = 1 | 存储过程处理完毕，页面待修改（新增字段）； 2016/12/5关闭；2016/12/6部署；
5 | 3级 | 未处理 | 交易流水号问题，采用分布式ID产生方式
6 | 1级 | 部署 | 商户明细页面，出现异常信息。JSP解析success出错 | 2016/12/5关闭；2016/12/6部署；
7 | 1级 | 部署 | 定时任务处理支付处理中的订单。 | 2016/12/14关闭；2016/12/14部署；
8 | 1级 | 部署 | 生成二维码图片提供下载。 | 2016/12/7关闭；2016/12/8部署；
9 | 1级 | 部署 | 公众号支付流程的完善 | 参照流程图完善；2016/12/19关闭；2016/12/19部署；
10 | 1级 | 部署 | 门店没有统一账号，能管理和查看门店下相关信息。 | 2016/12/5关闭（店长新增修改，交易明细和结算修改）； 2016/12/6部署；
11 | 1级 | 部署 | 服务商账户相关配置改造至数据库表中。 | 2016/12/16关闭；2016/12/19部署；
12 | 1级 | 部署 | 代理商分润统计中的分润字段保留两位小数，费率‰格式显示。 | 2016/12/5关闭；2016/12/6部署；
13 | 1级 | 部署 | 员工分润统计中的分润字段保留两位小数，费率‰格式显示。 | 2016/12/5关闭；2016/12/6部署；
14 | 4级 | 未处理 | 退款功能。
15 | 2级 | 部署 | 公众号支付后消息通知 | 2016/12/18关闭；2016/12/19部署；
16 | 2级 | 部署 | 门店、收银员绑定支付成功通知 | 2016/12/18关闭；2016/12/19部署；
17 | 2级 | 部署 | 二维码一码双号支持微信和支付宝解析 | 2016/12/19关闭；2016/12/19部署；
18 | 2级 | 部署 | 应用日志文件切割配置 | 每小时分类切割，2016/12/19关闭；2016/12/19部署；
19 | 2级 | 未处理 | sysPermissionService 疯狂GC问题修复
20 | 4级 | 未处理 | 系统对账功能
21 | 3级 | 未处理 | 收银台支付流程相关异常的完善
22 | 3级 | 部署 | 微信刷卡支付SDK日志打印兼容 | 2016/12/19关闭；2016/12/19部署；
23
Note on B1: 作者: 1级：测试前必须修改 2级：上线前必须修改 3级：上线前尽量修改 4级：有时间再修改

## 二期工作
restful收银台接口对接
支付宝接入
公众号开发，实现APP功能